## Hoja1
Num de Riesgo | Descripción | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo Estimado | Responsable | Status | Comentarios | Seguimiento
1 | Fechas comprometidas por desconocimiento de la dificultad de la actividad | 5 | 3 | 15 | Valdemar Hernández
2 | Sensor descalibrado | 2 | 5 | 10 | Maricarmen Ochoa
3 | Controlador inestable | 3 | 3 | 9 | Valdemar Hernández
4 | Comunicación con la tarjeta | 2 | 5 | 10 | Maricarmen Ochoa
5 | Daño a los componentes | 1 | 5 | 5 | Valdemar Hernández
6 | Cambio en los requerimientos | 3 | 4 | 12 | Maricarmen Ochoa
7 | Reuniones fuera de horario | 5 | 3 | 15 | Valdemar Hernández